Дорожная карта по внедрению регионального стандарта Сахалинской области «Научное консультирование по запросам потребителей»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Планируемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение стандарта Сахалинской области «Научное консультирование по запросам потребителей» | 05.10.2024 | Распоряжение министерства культуры и архивного дела Сахалинской области | Заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области |
| 2 | Издать Приказ о внедрении регионального стандарта «Научное консультирование по запросам потребителей» в ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей» | 21 октября 2024 | Создание рабочей группы | Сойкина А.В. Иванов Ф.Ф. |
| 3 | Подготовка и утверждение регламента по внедрению регионального стандарта «Научное консультирование по запросам потребителей» | 28 октября 2024 | Размещение данного регламента на сайте учреждения | Иванов Ф.Ф. |
| 4 | Обучение персонала ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей» | 5-7 ноября 2024 | Апробация стандарта в текущей работе учреждения | Иванов Ф.Ф. |
| 5 | Анализ полученного результата | 15 января 2024 г. |  | Щеглов В.В, Иванов Ф.Ф. заведующие научных отделов |
| 6 | Информирование Министерства культа и архивного дела СО о достигнутых результатах при проведении опытной эксплуатации | 20 января 2024 г. | Подготовка документа о переходе с опытной эксплуатации в промышленную | Научный секретарь |
| 7 | Перевод региональных музеев к стандарту | Февраль 2025 | Рекомендации по внедрению стандарта | Минкульт |
| 8 | Подготовка рекомендаций муниципальным музеям | Март 2025 |  | Щеглов В.В. |